## Slide 1
Cenário Atual
Metodologia e Gestão: Votorantim Cimentos Elaboração e atualização de documentos: Plaorc
Atividade | Previsto | Realizado | %
Reuniões quinzenais com Unidades | 42 | 16 | 38%
Reuniões Semanais de Gerenciamento | 12 | 8 | 66%
Atualizações de Avanço das GP´s | 42 | 5 | 11%
GP´s gerenciadas | 16 | 2 | 12%
Visitas de campo | 15 dias | 0 | 0%
Diagnóstico Plaorc:
1- Unidades não apresentam profissionais dedicados às GP´s
2- Unidades não apresentam profissionais que conhecem a metodologia aplicada
3- Unidades não apresentam profissionais com capacitação necessária
4- Rotina de reuniões insuficiente para implantação (Unidades e Gerenciamento)
5- Metodologia ineficiente
6- Problema em comunicação Gerencial
7- Falta de KPI´s

## Slide 2
Proposta Plaorc
Gestão: Votorantim Cimentos
Metodologia: Plaorc
Elaboração e atualização de documentos: Plaorc
Ações:
1- Aplicação da Metodologia Plaorc
2- Treinamento das Equipe das Unidades em Técnicas de Gerenciamento e Metodologia
3- Rotina de reuniões diárias de trabalho com unidades
4- Apoio da diretoria Votorantim
5- Estabelecimento de KPI´s
6- Estabelecimento de Organograma de GPs
7- Padronização de documentos de Planejamento

## Slide 3
Atas de Reunião

## Slide 4
Cronograma Gerencial

## Slide 5
Definição da Data da GP
Definição do Orçamento da GP
1º Congelamento do Escopo
Cronograma do Planejamento da GP
Plano de Gerenciamento do Planejamento da GP
Novos Projetos
Pendências da última GP
Preventiva
Cronograma Macro da GP
Abertura de OS
Mapa de Suprimentos
RC de Materiais críticos
Reunião de Término da Fase 0
Fase 0 – Pré Planejamento
1º Caminho Crítico
Fluxograma de Gerenciamento de Projetos 1

## Slide 6
2º Congelamento do Escopo
Confiabilidade
Inspeções
Excedeu Prazos
Excedeu Custos
RC novos materiais críticos
Revisão do Cronograma Macro da GP
2º Detalhamento das OS
Análise de Riscos
1º Plano de SSMA
RC não crítico 2º detalhamento
Reunião de Término da Fase 1
Fase 1 – Planejamento Macro
1º Detalhamento das OS
RC não crítico 1º detalhamento
Revisão do Caminho Crítico
Fluxograma de Gerenciamento de Projetos 2

## Slide 7
DashBoard de Acompanhamento Físico

## Slide 8
DashBoard de Suprimentos

## Slide 9
DashBoard Gerencial
QUA-FML-041
REV 00