## Slide 1
GERENCIAMENTO DE PROJETOS
UTILIZANDO MS Project

## Slide 2
Fundada em 2005, empresa de Planejamento e Estimativas de Custos de Projetos de Engenharia.
Atua em mercados de siderurgia, mineração, petroquímica e construção civil.
Utiliza metodologias de gestão e ferramentas computacionais na análise, tomada de decisão, desenvolvimento e controle da execução de novas instalações, Paradas de Manutenção, Implementação de PMO's e treinamentos profissionais.
Eduardo Augusto B. S. Siqueira
Engenheiro, Mestre em Gestão, PMP
Petrobras, Alumar, Liquigás, CSN, ArcelorMittal, Vale, Braskem, Gerdau, Votorantim Cimentos.
Renato A. Ribeiro
Eng. de Vendas, Gestor de Portfólios
Petrobrás, PROMON Engenharia, Linde, Votorantim, Vale, N&A Consultores, Pernod Ricard Brasil, Vanadium SA, DC Compass.
Identidade Plaorc
NOSSOS CLIENTES
QUEM SOMOS
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

## Slide 3
Gerenciamento de Projetos
EXEMPLOS
Plano de Gestão de Parada Braskem
Planejamento de Linha de Aços longos CSN
Instalação de Laminador de Perfis AcelorMittal
Gestão de Parada Gerdau
Células de Resultado e Quadro de Distribuição
de Quantitativos Petrobras

## Slide 4
EXEMPLOS
Cliente: Votorantim Cimentos
Equipe: 3 Engenheiros
Ano 2022:
132 Projetos
5 Unidades fabris
5 Estados
2 Regiões do Brasil
20 Stakeholders
7 Softwares utilizados
16 Reuniões Semanais
Gestão de Portfólios
Unidade Cuiabá
Unidade Sobradinho
Unidade Nobres
Unidade Xambioá
Unidade Corumbá

## Slide 5
EXEMPLOS
Treinamento e Consultoria
Matriz de Capacitação
Plataforma de Vídeos e Conteúdo
Treinamentos In Company
Literatura Própria
Palestras
Mini Cursos Presenciais
Treinamento online
Documentos Padrão
Diagnóstico de Capacitação
Desenvolvimento de habilidades
Treinamento e materiais disponibilizados para clientes de Gerenciamento de Projetos e Portfólios

## Slide 6
DINÂMICA
Apresentação dos participantes
Apresentação do instrutor
  Nome e formação
  Minha experiência em planejamento

## Slide 7
Nivelamento
de Expectativas
DINÂMICA

## Slide 8
Nivelamento de
Expectativas

## Slide 9
Objetivo do Treinamento
Efetiva construção do conhecimento de Gerenciamento de Projetos, conhecendo a aplicação e funcionalidades do MS Project, através de sua contextualização e boas práticas aplicadas pela Plaorc em seus projetos e metodologia.

## Slide 10
Programação
Conceitos de Gerenciamento de Projetos
06/08/2022
13/08/2022
Termo de Abertura
Detalhamento do Escopo
EAP
Detalhar e Sequenciar Atividades
Estimar Recursos e Durações
Desenvolver o Cronograma
Salvar Linha de Base
Relatórios
Encerramento
Monitorar e Controlar a Execução do Projeto

## Slide 11
Intervalo - Coffee-break
15 min

## Slide 13
Dicas
de Aproveitamento
Faça anotações
Pratique os exemplos e exercícios
Compartilhe experiências
Acompanhe o conteúdo

## Slide 14
O que é um
Projeto
?

## Slide 15
Conceito
Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único.
“
”
Project Management Institute®
Notes: Temporário: “A natureza temporária dos projetos indica que eles têm início e término definidos.” (PMI, 2014, p.3) “Um projeto é temporário no sentido de que tem um início e fim definidos no tempo, e, por isso, um escopo e recursos definidos” (PMI, 2016).
Único: “Embora elementos repetitivos possam estar presentes em algumas entregas e atividades do projeto, esta repetição não muda as características fundamentais e exclusivas do trabalho do projeto.” (PMI, 2014, p.3) “E um projeto é único no sentido de que não se trata de uma operação de rotina, mas um conjunto específico de operações destinadas a atingir um objetivo em particular.” (PMI, 2016).

## Slide 16
Exemplos de Projetos Industriais
Novas unidades
Reformas
Melhoria de processos
Ampliação
Desenvolvimento de novos produtos

## Slide 17
Particularidades de Projetos Industriais
Estrutura hierárquica matricial
Política e estratégia da empresa
Multidisciplinar
Interferência: produção X montagem
Riscos: Negócio, projeto e SSMA

## Slide 18
Principais envolvidos
Gerente do projeto
Equipe do projeto
Cliente
Patrocinador
SSMA
Sindicato e Comunidade
Operadores e Usuários
Áreas produtivas
Notes: - Explicar os principais envolvidos no projeto dando exemplos dentro de projetos industriais

## Slide 19
Ciclo de Vida e Fases do Projeto

## Slide 20
O que é
Gerenciamento de Projetos
?
Notes: Projeto pode ser entendido como um grupo de pessoas que, durante certo período, realizam um conjunto de ações para a obtenção de um determinado resultado.
“Um projeto é formado por uma combinação de atividades inter-relacionadas que devem ser executadas em determinada ordem antes que toda tarefa seja concluída.”

## Slide 21
Conceito
Project Management Institute®
Gerenciamento de Projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos.
“
”

## Slide 22
Áreas de Conhecimento
Notes: - Explicar os principais envolvidos no projeto dando exemplos dentro de projetos industriais

## Slide 23
Gerente de Projetos
Comunicação e influência
Construção de equipe e motivação
Liderança e negociação
Trabalha sob pressão
Consciência política e cultural
Tomada de decisões e foco no resultado

## Slide 24
O MS Project
no Gerenciamento de Projetos

## Slide 25
Por que o MS Project?
Interface com outros produtos do Pacote Office
Gestão de: escopo
prazo
custo
Uma das principais ferramentas disponíveis no mercado.
Fácil assimilação para iniciantes
Gerenciamento simples

## Slide 26
O MS Project nos Grupos de Processo

## Slide 27
Gerenciamento de Projetos
utilizando MS Project

## Slide 28
Gerenciamento de Projetos
utilizando MS Project

## Slide 29
Termo de Abertura
Gerente do projeto
Requisitos
Objetivo do projeto
Justificativa
Premissas
Aprovação das partes interessadas
Cronograma de marcos
Custo estimado
Restrições

## Slide 30
Termo de Abertura: Exemplos
Contratos e Propostas
Email enviado pelo patrocinador ou por ele aprovado
Documento Padrão
Apresentação em Comitês
Outros?

## Slide 31
Gerenciamento de Projetos
utilizando MS Project

## Slide 32: Detalhamento do Escopo
“O gerenciamento do escopo do projeto inclui os processos necessários para assegurar que o projeto inclua todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para que termine com sucesso. Preocupa-se principalmente em definir e controlar o que está incluso no projeto e o que não está.”
PMI, 2017
“Existe uma área cinzenta que contém uma diferença de entendimento do escopo entre o cliente e o projeto. É papel da equipe de projeto diminuir a probabilidade de ocorrer essa diferença. Uma forma de limitar o escopo do cliente é deixar claro o que não é escopo.”
Xavier, 2009
Conceito

## Slide 33
Reunião com a Equipe do Projeto
Inspeções de Manutenção
Coleta de Requisitos com o cliente
- Escopo do produto: As características e funções que descrevem um produto, serviço ou resultado que serão entregues ao cliente;
- Escopo do projeto: O trabalho que precisa ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas.
Metodologia
Detalhamento do Escopo

## Slide 34
Detalhamento do Escopo
ESCOPO
Requisitos do Produto
Infraestrutura de Execução
Resposta aos Riscos
Atividades Extras
Pós execução
Atividades Administrativas

## Slide 35
Detalhamento do Escopo

## Slide 36
Gerenciamento de Projetos
utilizando MS Project

## Slide 37
Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
Ferramenta visual de comunicação
Abrange todo o escopo do projeto
Agrupamento das etapas de execução
Dicionário da EAP

## Slide 38
Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

## Slide 39
PRÁTICA 01
EAP do Projeto X

## Slide 40
MS Project
Apresentação da Ferramenta
Configurações Iniciais

## Slide 41
Realizar Configurações Iniciais:
  Visualizar Área de Trabalho
  Salvar o projeto
  Proteger projeto
  Desfazer ações
  Definir informações do projeto
  Criar calendário e Global.mpt
  Utilizando Filtros
PRÁTICA 02

## Slide 42
Intervalo - Almoço
12h às 13h

## Slide 43
Gerenciamento de Projetos
utilizando MS Project

## Slide 44
Limite entre atividades
Detalhar Atividades
Raciocínio Algorítimico
Participação e entendimento da equipe
Detalhamento para o Controle

## Slide 45: Detalhamento para o Controle
Qual avanço desta atividade?
Como controlar o andamento?
Referências e Conhecimento
O detalhamento das atividades do Cronograma deve ser uma unidade menor do que a frequência de controle adotada no projeto, ou seja, caso o controle seja diário as atividades devem ser detalhadas em horas de execução (menor que 12 horas); caso o controle seja semanal as atividades devem ser detalhadas em dias (menor que 3 dias).

## Slide 46: Limites de Bateria
Terminou sem desmontar andaime?
Terminou sem identificar circuitos?
Sincronia de Movimentos
O entendimento, entre todas as partes, dos limites entre uma atividade e a atividade seguinte é fundamental para o cumprimento de prazos, da qualidade, da redução de conflitos e até mesmo maior segurança no ambiente do projeto. O Dicionário da EAP reduz alguns riscos destas interfaces, porém, no detalhamento das atividades e na estimativa de prazos os “Limites de Bateria” devem estar bem estabelecidos. Assim como reforçados diariamente nas Programações das Atividades.

## Slide 47
Relacionamento | Sigla | Descrição | Gantt | Exemplo
Término - Início | TI | A tarefa B não pode ser iniciada até que a tarefa A seja concluída. |  | A pintura da parede só pode iniciar após sua construção.
Início - Início | II | A tarefa B não pode ser iniciada até que a tarefa A seja iniciada. Elas não precisam começar ao mesmo tempo, a tarefa B pode começar a qualquer momento depois que a tarefa A se inicie. |  | A montagem da tubulação só pode iniciar após começar a montagem do suporte.
Sequenciar Atividades

## Slide 48
Relacionamento | Sigla | Descrição | Gantt | Exemplo
Término - Término | TT | A tarefa B não pode terminar até que a tarefa A seja concluída. Elas não precisam terminar aio mesmo tempo, a tarefa B pode terminar a qualquer momento depois que a tarefa A foi concluída. |  | A conexão de terminais deve terminar após a atividade de lançar cabos elétricos .
Início - Término | IT | A tarefa B não pode terminar até que a tarefa A seja iniciada. A tarefa B pode terminar a qualquer momento depois que a tarefa A começar. |  | A rede hidráulica de uma instalação só pode terminar após o início da rede de esgoto.
Sequenciar Atividades

## Slide 49
Latência ou Lag
Risco de atividades ocultas
Retardo (espera): períodos de defasagem
Antecipação: sobreposição de atividades

## Slide 50
Inserir as Atividades do projeto:
  Inserir a EAP
  Detalhar Dicionário da EAP
  Inserir as tarefas e marcos
  Excluir e mover tarefas
  Definir Modo de agendamento
  Dividir tarefas
  Sequenciar atividades
PRÁTICA 03

## Slide 51
MS Project
Modos de Visualização
Utilidades

## Slide 52
Modos de exibição de tarefas:
  Gráfico de Gantt
  Assistente do gráfico de Gantt
  Gantt de Controle
  Diagrama de Rede
  Calendário
  Planilha de Tarefas
  Uso da tarefa
  Formulário de Tarefas
  Linha do Tempo
PRÁTICA 04

## Slide 53
Intervalo - Coffee-break
15 min

## Slide 54
Gerenciamento de Projetos
utilizando MS Project

## Slide 55
Estimar Recursos e Custos

## Slide 56
Atividades similares
Determinar Durações das Atividades
Avaliação de Especialistas
Avaliação quantitativa e produtividade

## Slide 57
Planejar recursos
  Criar recursos
  Atribuir custos aos recursos
  Atribuir recursos às atividades
  Excluir atribuição de recurso
  Filtrar recursos
  Inserir duração das atividades
PRÁTICA 05

## Slide 58
Modos de exibição de recursos
  Planilha de recursos
  Gráfico de recursos
  Uso do recurso
  Planejador de equipe
  Formulário de recursos
PRÁTICA 06

## Slide 59
Gerenciamento de Projetos
utilizando MS Project

## Slide 60
Término do Dia 1

## Slide 61
GERENCIAMENTO DE PROJETOS
UTILIZANDO MS Project

## Slide 63
Gerenciamento de Projetos
utilizando MS Project

## Slide 64
Compressão de Cronograma
Desenvolver o Cronograma
Nivelamento de Recursos
Avaliação de interferências e concentração de esforços
Salvar Linha de Base
Caminho Crítico

## Slide 65
Troca de escala de trabalho
Nivelamento de Recursos
Substituição de recursos
Trabalho em hora extra
Nivelamento de recursos
Depende da estratégia adotada no projeto
Identificando Superalocação de Recursos

## Slide 66
Atividades sem folga no Cronograma
Caminho Crítico
Sequência de atividades que determina o prazo do projeto
Maior risco e oportunidade

## Slide 67
Paralelismo = Fasttrack
Compressão de Cronograma
Risco Custo
Compressão = Crashing
Risco Retrabalho

## Slide 68
Uso do recurso
Avaliação de interferências e esforços
Gráfico de Gantt
Avaliação de interferências e concentração de esforços

## Slide 69
Parâmetro para controle
Salvar Linha de Base
Fotografia do Planejamento final
Atender objetivos do projeto

## Slide 70
Desenvolver o Cronograma
  Visualizar superalocação
  Visualizar o Caminho Crítico
  Substituir recursos
  Trocar escala de trabalho
  Definir restrições e prioridade do nivelamento
  Nivelar recursos
  Comprimir o Cronograma
  Resolver interferências
  Salvar Linha de Base do Cronograma
PRÁTICA 07

## Slide 71
Intervalo - Coffee-break
15 min

## Slide 72
Elaborar e desenvolver o Cronograma
EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

## Slide 73
Intervalo - Almoço
12h às 13h

## Slide 74
Gerenciamento de Projetos
utilizando MS Project

## Slide 75
Monitoramento e Controle de Projetos
Acompanhamento das atividades
Analisar desempenho
Propõe e implementa Planos de Ação

## Slide 76
Programação de Atividades
Acompanhamento das atividades
Acompanhamento em campo
Inserir avanços realizados
Atualizar o Cronograma

## Slide 77
Acompanhamento das atividades
  Emitir Programação de Atividades
  Inserir Avanços
  Atualizar o Cronograma
PRÁTICA 08

## Slide 78
Intervalo - Coffee-break
15 min

## Slide 79
Fórmulas e Sinalizadores
Analisar Desempenho do Projeto
Previsto x Realizado
Relatórios
Curva S

## Slide 80
Gerenciamento de Projetos
utilizando MS Project

## Slide 81
Gerenciamento de Projetos
utilizando MS Project

## Slide 82
Muito Obrigado!!!!
QUA-FML-046
REV 00